Fortaleza, 09 de fevereiro de 2011.

Ilmo. Sr(a).   
Diretor(a) do Conselho de Ética em Pesquisa - CEP   
Hospital Infantil Albert Sabin

NESTA

Prezado Senhor(a),

Venho, por meio desta, solicitar ao Conselho de Ética em Pesquisa - CEP – a prorrogação do cronograma de execução do projeto intitulado “Análise Retrospectiva do Tratamento Não Padronizado (“Off-label”) com Beta-bloqueadores de Pacientes Pediátricos Portadores de Hemangiomas Diagnosticados entre Janeiro e Dezembro de 2009 no Hospital Infantil Albert Sabin”, que deveria estar, desde julho de 2010, na fase de publicação dos dados e relatório final, porém sofreu um atraso na coleta de dados, a qual ainda está em andamento.

Além disso, gostaria de solicitar, encarecidamente, a ampliação da amostra a ser coletada, incluindo pacientes diagnosticados no período de janeiro e dezembro de 2010, porém mantendo os mesmos objetivos, metodologia e instrumento de coleta retrospectiva no prontuário. A CONEP prevê tal possível ampliação de estudo em andamento, desde que características éticas chave sejam mantidas. Viemos assim, desta forma, solicitar o prorrogação do cronograma de acordo com a tabela anexa e pedir a autorização para incluir no estudo dados que serão colhidos de pacientes diagnosticados entre janeiro de 2009 e dezembro de 2010.

Sinceramente,

Francisco Hélder Cavalcante Félix

Médico assistente

Serviço de Onco-hematologia Pediátrica do Hospital Infantil Albert Sabin - SOPHIAS

ANEXO: novo cronograma do projeto “Análise Retrospectiva do Tratamento Não Padronizado (“Off-label”) com Beta-bloqueadores de Pacientes Pediátricos Portadores de Hemangiomas Diagnosticados entre Janeiro e Dezembro de 2009 no Hospital Infantil Albert Sabin”, ampliando a amostragem para incluir pacientes diagnosticados em 2010.

### Cronograma de execução do projeto (prorrogação)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATIVIDADES | Mês/Ano | Mês/Ano | Mês/Ano | Mês/Ano | Mês/Ano | Mês/Ano | Mês/Ano |
|  | Mar/ 2011 | Abr/ 2011 | Jul/ 2011 | Dez/ 2011 | Jan/ 2012 | Jul/ 2012 | Dez/ 2012 |
| Pesquisa bibliográfica | JÁ CONCLUÍDA | | | | | | |
| Planejamento | JÁ CONCLUÍDO | | | | | | |
| Coleta de dados | x | x | x | x |  |  |  |
| Análise de dados |  |  | X | X | x | x | x |
| Apresentação dos resultados (dissertação, monografia, publicação, etc) |  |  | X | X | x | x | x |